## Tabelle1
Anlagen- und Apparatebauer EFZ
IPA 2020
Lehrbetrieb:
Kandidat: | Prüfungsnummer
Titel der Aufgabe:
Soll-Terminplan
|  | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21
Starttermin |  | 2020-03-09: Berufsfachschule; 2020-03-16: Berufsfachschule
Termin mit Drittfirma vereinbaren | bar: 2020-03-06
Übersicht der Arbeit verschaffen (Alte Einrichtung ausmessen; alte Pläne studieren; Arbeitsplan erstellen) | bar: 2020-03-06
Neue Einrichtung konzipieren | bar: 2020-03-07 to 2020-03-08; 2020-03-10
Alte Einrichtung demontieren (Drittfirma vor Ort!) | bar: 2020-03-10
Detailzeichnungen erstellen | bar: 2020-03-08; 2020-03-10; 2020-03-13
Neue Einrichtung herstellen | bar: 2020-03-13 to 2020-03-15; 2020-03-17
Neue Einrichtung montieren (Drittfirma vor Ort!) | bar: 2020-03-17; 2020-03-20
Arbeiten abschliessen; Funktionskontrolle; Protokoll erstellen | bar: 2020-03-21
Dokumentation erstellen | bar: 2020-03-07 to 2020-03-08; 2020-03-10; 2020-03-13 to 2020-03-15; 2020-03-17; 2020-03-20 to 2020-03-21
Endtermin | bar: 2020-03-21